## 00_README
MOHID-NG Traceability and Change-Management Register
Campo | Valor
Versão da planilha | 0.1
Data de criação | 2026-09-08
Documento normativo | MOHID-NG_Definicao_do_Sistema_16_itens_v0.14.pdf
Baseline Git | baseline/pre-v014-p0
Commit da baseline | 87bb29897f89194f5576c06789a9d46053fe3c80
Local recomendado no repositório | planning/traceability/MOHID-NG_Traceability_Register.xlsx
Finalidade | Matriz operacional para rastrear requisitos, decisões/ADRs, alterações, auditoria do código, testes, evidências, casos e releases.
Autoridade | A planilha organiza a rastreabilidade. Git, ADRs, testes, evidências e documentos científicos continuam sendo as fontes autoritativas de seus respectivos artefatos.
Regras operacionais
1 | Toda alteração relevante deve possuir CHG_ID antes do commit.
2 | Toda auditoria de arquivo/componente deve possuir AUD_ID e classificação REUSE, REFACTOR, REPLACE, REMOVE ou INVESTIGATE.
3 | Os IDs REQ-F-xxx e REQ-D-xxx da v0.14 são preservados como identificadores de requisitos nesta baseline.
4 | ADRs formalizados usam ADR-xxxx. Decisões abertas D-OPEN-xx são preservadas até resolução ou substituição por ADR.
5 | Casos próprios do MOHID-NG usam CASE-xxxx; IDs históricos do MOHID, como C03, ficam em campo separado.
6 | Testes internos usam TEST-xxxx quando necessário; gates nomeados existentes, como N0-REPOUSO e GRAD-01, mantêm seu Gate_ID.
7 | Evidências recebem EVID-xxxx quando materializadas. IDs CRIVO são registrados como fornecidos externamente, não inventados pelo MOHID-NG.
8 | Nenhum registro é apagado para 'limpar' histórico; use Status = Superseded/Cancelado quando aplicável.
9 | Antes de um commit, atualizar Change_Register com branch, arquivos, testes, documentação e impacto; após o commit, preencher hash e PR quando existirem.
Cadeia mínima de rastreabilidade
capacidade/caso → requisito → decisão/ADR → alteração → teste → evidência → avaliação → release
Fonte e escopo
Estrutura criada para materializar o Item 11 e o Item 16.2/P0 da definição v0.14. A planilha não antecipa detalhes de arquitetura concreta que o documento deixa em aberto; ela registra e conecta as decisões e evidências à medida que forem produzidas.

## 01_Dashboard
MOHID-NG P0 and Traceability Dashboard
Indicador | Valor | Classificação da auditoria | Quantidade
Ações P0 totais | 14 | REUSE | 0
P0 concluídas | 1 | REFACTOR | 0
P0 em andamento | 2 | REPLACE | 0
P0 não iniciadas | 11 | REMOVE | 0
Requisitos registados | 59 | INVESTIGATE | 1
Decisões abertas | 16
Situação inicial desta planilha
P0-01 já está concluído: a baseline foi tagueada como baseline/pre-v014-p0 no commit 87bb29897f89194f5576c06789a9d46053fe3c80. P0-03 está em andamento com a criação desta matriz. A próxima actividade operacional é P0-02, auditoria e classificação do código existente.

## 02_P0_Actions
P0_ID | Ação v0.14 | Fonte | Status | Prioridade | Responsável | Evidência/artefato | Git/PR/Tag | Data alvo | Data conclusão | Observações
P0-01 | Preservar e taguear a baseline do repositório existente antes de reestruturações substanciais. | v0.14 §16.2 item 1 | Concluído | P0 | João Flávio Vasconcellos | Tag baseline/pre-v014-p0 | 87bb29897f89194f5576c06789a9d46053fe3c80 |  | 2026-09-08 | Concluído nesta sessão.
P0-02 | Auditar e classificar o código existente em REUSE, REFACTOR, REPLACE, REMOVE ou INVESTIGATE, preservando evidências. | v0.14 §16.2 item 2 | Não iniciado | P0 | João Flávio Vasconcellos | 04_Repository_Audit |  |  |  | Próxima actividade operacional.
P0-03 | Implantar infraestrutura mínima de rastreabilidade com IDs, registros estruturados, templates e integração com a planilha/matriz de acompanhamento. | v0.14 §16.2 item 3 | Em andamento | P0 | João Flávio Vasconcellos | MOHID-NG_Traceability_Register.xlsx |  |  |  | Esta planilha materializa a matriz; registros e templates serão refinados conforme uso.
P0-04 | Formalizar ADRs das decisões estruturais maduras, inclusive FV, Voronoi, fronteiras externas e extensibilidade numérica aberta. | v0.14 §16.2 item 4 | Não iniciado | P0 |  | 06_Decisions_ADRs
P0-05 | Definir contratos conceituais mínimos de malha, campo, estado, política numérica, ComponentSystem e plugin/capability metadata, sem antecipar implementação detalhada. | v0.14 §16.2 item 5 | Não iniciado | P0
P0-06 | Garantir que o contrato de malha e os operadores FV não codifiquem conectividade estática ou velocidade de malha nula como premissas irreversíveis, ainda que a primeira implementação seja fixa. | v0.14 §16.2 item 6 | Não iniciado | P0
P0-07 | Registrar a fronteira conceitual para movimento, retesselação, CVT e remapeamento conservativo entre MOHID-NG e VoronoiMeshMaker. | v0.14 §16.2 item 7 | Não iniciado | P0
P0-08 | Adotar o padrão normativo do Apêndice C antes da expansão substancial do código e materializá-lo em configuração de ferramentas, incluindo .clang-format, .clang-tidy e verificações automáticas aplicáveis no CI. | v0.14 §16.2 item 8 | Não iniciado | P0 |  | .clang-format; .clang-tidy; CI |  |  |  | Arquivos já existem; devem ser auditados antes de alterações.
P0-09 | Definir a primeira linha verificável 2D e os gates que precedem o primeiro caso científico. | v0.14 §16.2 item 9 | Não iniciado | P0 |  | 07_Tests
P0-10 | Registrar explicitamente as decisões ainda abertas que podem afetar a arquitetura concreta. | v0.14 §16.2 item 10 | Em andamento | P0 |  | 06_Decisions_ADRs |  |  |  | D-OPEN-01 a D-OPEN-16 já pré-carregadas.
P0-11 | Congelar a árvore inicial de implementação sem criar novos módulos científicos de primeiro nível: preservar Core, Mesh, Fields, IO, Numerics, Physics, Lagrangian e LinearAlgebra, adicionando apenas os arquivos mínimos descritos no Apêndice D; cmake/ é a exceção por ser infraestrutura de build. | v0.14 §16.2 item 11 | Não iniciado | P0 |  | 04_Repository_Audit
P0-12 | Definir antes dos kernels físicos o contrato MeshRanges/MeshGeneration: entity ranges, adjacency ranges, boundary/patch ranges, field spans, stencil ranges e semântica de geração/invalidação. | v0.14 §16.2 item 12 | Não iniciado | P0
P0-13 | Materializar a infraestrutura mínima de extensibilidade e estado com Registry/Traits, ComponentSystem/PhysicalState, Reconstruction, DiffusiveFlux, SourceTerms e RunManifest, sem antecipar implementações científicas não selecionadas. | v0.14 §16.2 item 13 | Não iniciado | P0
P0-14 | Reorganizar o build para CMake target-based: CMakeLists.txt raiz enxuto, cmake/ subdividido por projeto/dependências/testes/empacotamento e CMakeLists.txt locais limitados à declaração de targets e subdiretórios. | v0.14 §16.2 item 14 | Não iniciado | P0 |  | CMakeLists.txt; cmake/

## 03_Change_Register
CHG_ID | Data | Título | Categoria | Status | Prioridade | Responsável | Fonte/Justificativa | REQ_IDs | ADR_IDs | Arquivos/paths | Resumo da alteração | Razão | Testes/Gates | EVID_IDs | Branch | Commit | PR | Release | Impacto científico | Impacto numérico | Impacto API/ABI | Documentação atualizada | Compatibilidade/risco | Observações
CHG-0001 | 2026-09-08 | Criar matriz de rastreabilidade e gestão de mudanças | Processo/engenharia | Implementado, pendente Git | P0 | João Flávio Vasconcellos | v0.14 §11 e §16.2/P0-03 |  |  | planning/traceability/MOHID-NG_Traceability_Register.xlsx | Criação da planilha integrada para P0, auditoria, requisitos, decisões, testes, evidências, casos e releases. | Materializar a infraestrutura mínima de rastreabilidade antes de mudanças substanciais no código. | Verificação estrutural da planilha; revisão visual; consistência de IDs e referências |  | p0/traceability-register | 04e8e72054f693b237cd7f0ad4e3755eb08d2d91 |  |  | Nenhum | Nenhum | Nenhum | 00_README e todas as abas da planilha | Baixo; artefato de engenharia e rastreabilidade | Preencher Branch/Commit/PR após atualização do Git.

## 04_Repository_Audit
AUD_ID | Path | Tipo | Módulo | Responsabilidade atual | Classificação | Justificativa | Evidência | REQ_IDs | CHG_IDs | Status | Responsável | Última revisão | Observações
AUD-0001 | docs/developer/startup_plan.md | Documento | Documentação | Plano histórico de blocos 0-3 | INVESTIGATE | O conteúdo antecede a v0.14 e inclui decisões potencialmente incompatíveis com a baseline atual; requer auditoria antes de uso. | Conteúdo atual do arquivo no commit baseline |  | CHG-0002 | Em análise |  | 2026-09-08 | Não editar ainda; confrontar com v0.14.

## 05_Requirements
REQ_ID | Tipo | Título | Texto normativo | Estado v0.14 | Fonte | ADR_IDs | CHG_IDs | TEST/Gate_IDs | EVID_IDs | Status implementação | Observações
REQ-F-001 | Funcional | Carregamento de malha externa | O sistema deve carregar uma malha fornecida externamente e validar os invariantes necessários para uma execução segura. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-002 | Funcional | Acesso a topologia e geometria | Operadores e modelos devem acessar conectividade e métricas por interfaces que não dependam da implementação interna do gerador de malhas. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-003 | Funcional | Campos localizados | Campos devem declarar sua localização espacial de forma explícita e verificável. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-004 | Funcional | Configuração do modelo físico | Casos devem selecionar modelos, parâmetros, fontes e forçamentos sem modificar o núcleo. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-005 | Funcional | Condições iniciais | Cada campo deve poder receber estado inicial por configuração, dados externos ou função apropriada. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-006 | Funcional | Condições de contorno | Condições de contorno devem atuar sobre faces reais da fronteira, sem células fictícias para representar a fronteira física. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-007 | Funcional | Operadores FV | O núcleo deve fornecer os operadores discretos necessários para balanços integrais em Volumes Finitos. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-008 | Funcional | Fluxo interno conservativo | Uma face interna deve produzir fluxo físico único e contribuições opostas para células adjacentes quando a grandeza for conservativa. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-009 | Funcional | Fontes e sumidouros | Termos fonte e sumidouro devem preservar unidades, localização, sinal e proveniência. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-010 | Funcional | Evolução temporal | Problemas transientes devem avançar o estado por uma infraestrutura que represente instante, passo de tempo, histórico e estágios exigidos pelo integrador escolhido. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-011 | Funcional | Integrador temporal substituível | O método temporal deve ser selecionável entre implementações registradas e novas implementações devem poder ser adicionadas sem alterar modelos físicos existentes. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-012 | Funcional | Advecção configurável | A discretização advectiva deve ser uma política numérica explícita, separada do modelo físico e do integrador temporal. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-013 | Funcional | Reconstrução e limitadores | Reconstrução em faces e limitadores, quando necessários, devem ser componentes configuráveis e verificáveis, sem conjunto fechado imposto pelo núcleo. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-014 | Funcional | Difusão e dispersão configuráveis | A infraestrutura deve permitir diferentes modelos de difusão/dispersão, inclusive futuras formulações acopladas entre componentes. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-015 | Funcional | Sistema multicomponente aberto | O sistema deve registrar N componentes em runtime, sem enumeração fechada que limite futuras propriedades ou espécies. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-016 | Funcional | Processos multicomponentes | Modelos de reação, transformação ou fonte devem poder receber e alterar conjuntos de componentes de forma acoplada quando cientificamente necessário. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-017 | Funcional | Estratégia de acoplamento substituível | A estratégia usada para combinar transporte, reação, difusão e outros subsistemas não deve ser fixa no núcleo. Uma única estratégia pode ser implementada inicialmente. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-018 | Funcional | Descoberta e criação de extensões | Métodos registrados devem ser descobertos e criados por mecanismos de registry/factory, inclusive a partir de plugins externos compatíveis. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-019 | Funcional | Metadados de capacidades | Implementações extensíveis devem declarar capacidades relevantes, como dimensionalidade, conservação, boundedness, ordem, necessidade de stencil, compatibilidade com malhas e restrições de uso. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-020 | Funcional | Solução algébrica | Sistemas lineares e não lineares devem poder ser delegados a backends especializados, prioritariamente PETSc, sem contaminar o modelo físico com detalhes do solver. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-021 | Funcional | Configuração declarativa | Casos científicos devem ser configuráveis sem modificar kernels físicos, incluindo opções numéricas suportadas. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-022 | Funcional | Diagnósticos | O sistema deve produzir diagnósticos de conservação, convergência, estabilidade, falha e grandezas científicas relevantes. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-023 | Funcional | Saída científica canónica | Quando aplicável, resultados devem ser exportáveis em netCDF-CF/UGRID, com VTK e HDF5 como formatos complementares conforme a finalidade. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-024 | Funcional | Testes automatizados | Componentes do núcleo devem ser exercitáveis por GTest em testes unitários, de integração, invariantes e regressões numéricas. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-025 | Funcional | Integração com CRIVO | O MOHID-NG deve produzir artefatos suficientes para avaliação independente pelo CRIVO sem depender dele para executar. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-026 | Funcional | Falha explícita | Configurações incompatíveis, falhas de solver, estados inválidos e violações de contrato devem produzir erro inequívoco, não resultados silenciosamente inválidos. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-027 | Funcional | Pipeline do primeiro caso 2D | A infraestrutura mínima da versão 1.0 deve executar integralmente o primeiro caso científico 2D escolhido e aprovado. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-028 | Funcional | Superfície livre e wetting/drying | O sistema deve representar problemas com superfície livre variável e, quando exigido pelo caso, transições wet/dry sem depender de uma única formulação histórica. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-029 | Funcional | Malha dinâmica | A infraestrutura deve admitir que geometria, volumes, áreas, normais e conectividade possam evoluir no tempo por um contrato explícito, mesmo que a primeira implementação utilize malha fixa. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-030 | Funcional | Movimento de malha selecionável | Estratégias de movimento devem ser políticas substituíveis. A arquitetura deve preservar alternativas como movimento prescrito, ALE, quase-Lagrangiano e moving Voronoi sem enumerá-las de forma fechada. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-031 | Funcional | Retesselação e regularização | O sistema deve poder solicitar e consumir uma nova tesselação quando a política de qualidade ou adaptação assim determinar, incluindo regularização por CVT/Lloyd ou variantes compatíveis. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-032 | Funcional | Transferência conservativa entre malhas | Quando uma alteração de geometria/topologia exigir transferência de estado, grandezas conservadas e componentes transportados devem ser remapeados por procedimento explicitamente conservativo e verificável. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-033 | Funcional | Histórico geométrico | A execução deve registrar identidade e evolução das malhas, movimento dos geradores quando aplicável, retesselações, mapeamentos e parâmetros necessários à reprodução do cálculo. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-034 | Funcional | Reconstrução de gradientes via VoroGradToolkit | O cálculo de gradientes em malhas Voronoi não estruturadas deve ser realizado por meio do VoroGradToolkit, consumido por contrato pelo MOHID-NG. O método concreto de reconstrução deve permanecer selecionável entre as capacidades disponibilizadas pela biblioteca, sem ser codificado como propriedade do modelo físico. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-F-035 | Funcional | Travessia tipada de malha | O sistema deve expor ranges/views tipados para percorrer células, faces, vértices, patches e relações de adjacência sem exigir que operadores conheçam o layout de armazenamento. A API deve distinguir, quando pertinente, conjuntos internos e de contorno e permitir evolução futura para subconjuntos owned/halo, wet/dry e malha dinâmica sem reescrever os kernels científicos. | Consolidado | v0.14 §4 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-001 | Domínio/Científico | Discretização espacial por Volumes Finitos | A discretização espacial das equações diferenciais será exclusivamente pelo Método dos Volumes Finitos, salvo reavaliação explícita futura. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-002 | Domínio/Científico | Malhas Voronoi | Os domínios 2D e 3D serão representados por malhas Voronoi fornecidas externamente. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-003 | Domínio/Científico | Geração de malha fora do núcleo | Geração, tesselação e preparação geométrica pertencem ao VoronoiMeshMaker. O MOHID-NG consome o resultado por contrato. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-004 | Domínio/Científico | IDs e rastreabilidade da malha | IDs estáveis fornecidos no pacote de malha não devem ser alterados silenciosamente. Mapeamentos internos devem ser recuperáveis. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-005 | Domínio/Científico | Sem ghost cells físicas | Fronteiras físicas não serão representadas por células fictícias. Condições de contorno atuam sobre faces reais. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-006 | Domínio/Científico | Conservação local | Grandezas conservadas devem ser formuladas por balanços de volume e fluxos de face com cancelamento interno consistente. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-007 | Domínio/Científico | Advecção face-based | A advecção deve ser formulada conservativamente por fluxos nas faces da malha, sem herdar decomposição direcional do MOHID clássico como premissa arquitetural. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-008 | Domínio/Científico | Flexibilidade temporal | O núcleo não fixa ADI, Runge-Kutta, BDF, IMEX ou outra família como única forma de evolução temporal. O método inicial é uma implementação de referência, não uma limitação. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-009 | Domínio/Científico | Flexibilidade advectiva | Upwind, TVD, MUSCL e outros esquemas são exemplos de alternativas possíveis, não uma enumeração definitiva. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-010 | Domínio/Científico | Boundedness, positividade e monotonicidade | Essas propriedades devem ser exigidas quando forem necessárias ao modelo ou ao método e devem possuir testes específicos. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-011 | Domínio/Científico | Multicomponentes no núcleo | A infraestrutura de componentes é parte do núcleo científico, mesmo quando a primeira aplicação utilizar poucos componentes. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-012 | Domínio/Científico | Acoplamento não fechado | Transporte segregado, splitting, iteração sequencial, blocos e formulações monolíticas são estratégias possíveis. A arquitetura não deve bloquear alternativas futuras. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-013 | Domínio/Científico | Equação de estado orientada ao caso | Somente equações de estado exigidas por capacidades científicas suportadas devem ser implementadas. Modelos de gás real não pertencem ao escopo atual. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-014 | Domínio/Científico | Sistema Internacional | SI é a referência interna para grandezas físicas, com conversões explícitas e rastreáveis quando entradas externas exigirem outras unidades. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-015 | Domínio/Científico | Evolução científica controlada | Novos modelos podem ser incorporados sem reabrir decisões fundamentais de FV e Voronoi, salvo decisão arquitetural explícita. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-016 | Domínio/Científico | Escoamento com superfície livre | O MOHID-NG deve suportar a evolução de uma superfície livre como capacidade científica fundamental de hidrodinâmica, incluindo conservação de volume e acoplamento com as equações do escoamento. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-017 | Domínio/Científico | Wetting/drying | Casos que envolvam inundação e secagem devem possuir tratamento explícito de profundidade mínima, ativação de regiões e conservação, com critérios numéricos verificáveis. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-018 | Domínio/Científico | Compatibilidade ALE | Operadores conservativos não devem assumir velocidade de malha identicamente nula como premissa arquitetural. Formulações futuras devem poder usar velocidade relativa fluido-malha quando cientificamente adotadas. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-019 | Domínio/Científico | Conservação geométrica | Em malhas móveis, a discretização deve satisfazer uma forma discreta apropriada da Geometric Conservation Law ou condição equivalente que impeça geração artificial de fontes pelo movimento geométrico. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-020 | Domínio/Científico | Moving Voronoi e CVT | O movimento dos geradores, a reconstrução da tesselação e a regularização por CVT são alternativas admitidas pela arquitetura, não requisitos de implementação imediata. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-021 | Domínio/Científico | Qualidade versus física | Correções de qualidade da malha devem ser separadas do movimento físico e limitadas por critérios explícitos para evitar que a regularização introduza alteração física não controlada. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-022 | Domínio/Científico | Topologia mutável | Operadores e estruturas de dados não devem depender de conectividade imutável durante toda a execução quando a capacidade de retesselação estiver ativa. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-023 | Domínio/Científico | Gradientes em malha não estruturada | O VoroGradToolkit é a implementação de referência para reconstrução de gradientes. O núcleo do MOHID-NG não deve duplicar esses algoritmos; novas formulações e extensões dimensionais devem ser validadas na biblioteca e integradas por contrato. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado
REQ-D-024 | Domínio/Científico | Semântica de ranges, stencils e invalidação | Loops numéricos devem preferir IDs fortemente tipados e views/spans leves a objetos de entidade pesados. Ranges, stencils e caches dependentes de topologia devem ter semântica explícita de validade; quando a topologia for alterada, uma geração/epoch de malha deve permitir detectar e reconstruir dados derivados obsoletos. | Consolidado | v0.14 §5 |  |  |  |  | Não iniciado

## 06_Decisions_ADRs
Record_ID | Tipo | Decisão/Título | Status | Fonte | REQ_IDs | ADR_file | Supersedes | Racional/Evidência | Responsável | Data decisão | Observações
D-OPEN-01 | Decisão aberta | Integrador temporal de referência da primeira linha 2D. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-02 | Decisão aberta | Esquema advectivo de referência e limitador inicial. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-03 | Decisão aberta | Modelo inicial de difusão/dispersão. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-04 | Decisão aberta | Estratégia inicial de acoplamento multicomponente. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-05 | Decisão aberta | Equação de estado de água do mar de referência e política de compatibilidade com formulações legadas. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-06 | Decisão aberta | Forma concreta e versionamento da Plugin API/ABI. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-07 | Decisão aberta | Formato final de configuração declarativa. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-08 | Decisão aberta | Primeiro caso científico 2D da release 1.0. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-09 | Decisão aberta | Ordem definitiva dos casos dentro de cada patamar geométrico. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-10 | Decisão aberta | Política de checkpoint/restart e persistência de grandes estados. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-11 | Decisão aberta | Licença open source específica. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-12 | Decisão aberta | Modelo institucional de governança pós-1.0. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-13 | Decisão aberta | Estratégia inicial de superfície livre/wet-dry para os primeiros casos hidrodinâmicos. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-14 | Decisão aberta | Primeira política de movimento de malha a implementar, se/quando essa capacidade entrar no roadmap executável. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-15 | Decisão aberta | Métricas e gatilhos de qualidade para retesselação/regularização CVT. | Em aberto | v0.14 §12.2
D-OPEN-16 | Decisão aberta | Algoritmo e contrato de remapeamento conservativo entre estados de malha. | Em aberto | v0.14 §12.2
| Candidato a ADR | C++20 ou posterior e CMake como base de implementação. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | Volumes Finitos e malhas Voronoi como restrições estruturais. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | VoronoiMeshMaker e CRIVO como projetos independentes. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | Fronteiras físicas em faces reais, sem ghost cells como representação do contorno. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | PETSc como backend prioritário de solvers e paralelismo associado. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | Concepts + Traits + Registry/Factory + Plugin API como diretriz de extensibilidade numérica aberta. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | ComponentSystem aberto como infraestrutura do núcleo. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | Roadmap por maturidade geométrica: 2D → 3D por camadas → 3D genérico. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | Compatibilidade arquitetural com malha móvel, retesselação e CVT sem torná-las requisitos da v1.0. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.
| Candidato a ADR | Separação de responsabilidades: MNG decide a política física/numérica e conserva o estado; VMM executa tesselação/retesselação geométrica. | Madura para formalização | v0.14 §12.1 | [6 empty] | Atribuir ADR-xxxx ao formalizar.

## 07_Tests
Gate_ID | Tipo | Objetivo v0.14 | Status | REQ_IDs | Executável/Path | Último resultado | EVID_IDs | Commit | Última execução | Responsável | Observações
GRAD-01 | Gate numérico | Reconstrução de gradientes em campos analíticos/manufaturados deve reproduzir a precisão esperada do método selecionado no VoroGradToolkit e registrar versão/commit, operador e configuração utilizados. | Não iniciado
N0-REPOUSO | Gate numérico | Equilíbrio hidrostático/estado estacionário sem geração espúria de movimento. | Não iniciado
N1-ONDA | Gate numérico | Propagação transiente, integração temporal, dispersão, conservação e erro de fase. | Não iniciado
N1-THACKER | Gate numérico | Movimento de superfície livre e comportamento wet/dry quando aplicável. | Não iniciado
ADV-01 | Gate numérico | Advecção de perfil conhecido em malha Voronoi, com erro, conservação, boundedness e sensibilidade a Courant. | Não iniciado
DIFF-01 | Gate numérico | Difusão pura com solução analítica ou manufaturada. | Não iniciado
MC-01 | Gate numérico | Transporte de dois componentes independentes para verificar ausência de contaminação cruzada. | Não iniciado
MC-02 | Gate numérico | Processo local acoplado com solução de referência para verificar acoplamento e subcycling. | Não iniciado
PLUGIN-01 | Gate de conformidade | Teste de conformidade de plugin, metadados, falha de versão e equivalência com implementação interna de referência quando aplicável. | Não iniciado
FREE-01 | Gate numérico | Conservação de volume e precisão da superfície livre em caso analítico/manufaturado, incluindo wet/dry quando aplicável. | Não iniciado
GCL-01 | Gate numérico | Preservação de estado uniforme sob movimento prescrito da malha e verificação da lei geométrica discreta aplicável. | Não iniciado
REMESH-01 | Gate numérico | Retesselação com mudança de conectividade e remapeamento conservativo de massa, momento e componentes. | Não iniciado
CVT-01 | Gate numérico | Regularização por CVT/Lloyd melhora a métrica geométrica escolhida sem alterar um estado físico uniforme além da tolerância. | Não iniciado

## 08_Evidence
EVID_ID | Tipo | Descrição | Arquivo/Path/URL | Produzido por | Data | Commit | CHG_IDs | REQ_IDs | Gate/Test_IDs | CASE_IDs | CRIVO_ID | Checksum/Hash | Status | Observações

## 09_Roadmap_Cases
Roadmap_ID | Patamar | Caso/Corpus candidato | Source_CASE_ID | Capacidade dominante | Status | CASE_ID interno | REQ_IDs | Gate_IDs | EVID_IDs | CRIVO_ID | Observações
A0 | 2D | N0-REPOUSO, N1-ONDA, N1-THACKER, ADV-01, DIFF-01 |  | Verificação controlada do núcleo 2D. | Planeado
A1 | 2D | MOHID Water Quick Start, simulação 1 |  | Smoke/regressão hidrodinâmica 2D. | Planeado
A2 | 2D | C03, Río de la Plata | C03 | Hidrodinâmica 2D e níveis d'água com dados observacionais. | Planeado
A3 | 2D | C10, tsunami/inundação, se selecionado | C10 | Propagação de onda e wet/dry com complexidade adicional. | Planeado
A4 | 2D | C09/C11 | C09; C11 | Transporte de salinidade e acoplamentos 2D. | Planeado
A5 | 2D | C07/C18 | C07; C18 | Lagrangiano sobre hidrodinâmica madura. | Planeado
A6 | 2D | C13/C14/C15 | C13; C14; C15 | Multicomponentes, qualidade da água, ecologia e processos reativos 2D. | Planeado
A7 | 2D | Benchmarks 2D de malha móvel/Voronoi/CVT, quando priorizados |  | ALE/GCL, movimento de geradores, regularização, retesselação e remapeamento conservativo. | Planeado
B0 | 3D camadas | Testes 3D manufaturados por camadas |  | Conservação, gradientes, advecção/difusão e integração temporal 3D. | Planeado
B1 | 3D camadas | C04, Espinheiro Channel | C04 | Primeira validação 3D baroclínica com T/S. | Planeado
B2 | 3D camadas | C05 | C05 | Inicialização e regional ocean modelling. | Planeado
B3 | 3D camadas | C02/C06 | C02; C06 | Aplicações 3D locais, nesting e Lagrangiano conforme dependências. | Planeado
B4 | 3D camadas | C16/C17/C19 | C16; C17; C19 | Biogeoquímica, budgets e aplicações 3D integradas. | Planeado
C0 | 3D genérico | Benchmarks geométricos e numéricos próprios |  | Topologia, geometria, operadores e contornos para Voronoi 3D genérico. | Planeado

## 10_Releases
Release/Baseline | Tipo | Data | Git tag | Commit | Status | CHG_IDs incluídos | Gates/Testes | Evidências | CRIVO | Critérios | Observações
pre-v0.14-P0 | Baseline | 2026-09-08 | baseline/pre-v014-p0 | 87bb29897f89194f5576c06789a9d46053fe3c80 | Preservada |  |  |  |  | Baseline antes do trabalho P0 da v0.14 | Tag criada e verificada.
v1.0 | Release planejada |  |  |  | Planeada |  |  |  |  | Pipeline científico completo; primeiro problema científico 2D integralmente implementado; GTest e gates pertinentes aprovados; evidências de V&V disponíveis; aprovação CRIVO; tag/release inequívoca.

## 11_Lists
Lista | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Valor 4 | Valor 5
Audit classification | REUSE | REFACTOR | REPLACE | REMOVE | INVESTIGATE
P0 status | Não iniciado | Em andamento | Bloqueado | Concluído | Não aplicável
Change status | Proposto | Em andamento | Implementado, pendente Git | Verificado | Fechado
Priority | P0 | P1 | P2 | P3
Impact | Nenhum | Baixo | Médio | Alto
Requirement status | Não iniciado | Parcial | Implementado | Verificado | Validado
Esta aba serve apenas como referência das listas de controle. Alterações nas categorias devem ser feitas de forma deliberada e rastreável.